## Sheet1
编号 | 主模块 | 次模块 | 二级模块 | 说明 | 原因 | 处理 | 功能是否通过
1 | 设置 | 核心设置 | 站点设置 | 站点设置图片上传问题，短信设置的短信平台选项调整，水印设置中单选框没有默认选项，微信设置点击提交按钮无反应，云存储设置中开启和关闭有两种效果，未给单选框默认选项，上传类型和类型也是单选框选项 |  |  | 是
2 |  |  | 更新缓存 |  |  |  | 是
3 |  |  | 导航设置 | 添加/编辑中的导航位置和打开方式的接口调用，图标选择可能需要调整 |  |  | 是
4 |  |  | 菜单管理 | 除了菜单列表，其他的添加和修改接口都有误，不是nav，是menu接口 |  |  | 是
5 |  |  | 控制台 | 无该菜单选项 |  |  | 是
6 |  | 管理员 | 管理员管理 |  |  |  | 是
7 |  |  | 角色管理 |  |  |  | 是
8 | 模块 | 区域管理 | 区域列表 | pid字段枚举类暂不清楚 |  |  | 否
|  | 广告管理 | 广告位列表 | 子栏目待拆开 |  | 前端 | 是
9 |  | 广告管理 | 广告列表 | 子栏目待拆开 |  | 前端 | 否
10 |  | 推荐位管理 | 推荐位管理 | 1，缺失内容管理子栏目页面和接口 2，新增修改时，pid字段枚举类暂不清楚 |  | 前后端
11 |  | 友情链接 | 链接管理 |  |  |  | 是
12 |  |  | 链接分类 | 接口缺失，页面缺失 |  | 前后端 | 1/2 | 两者合并为链接管理，去除连接分类菜单
13 |  | 扩展属性 | 筛选条件 | 添加值效果待优化 |  | 前端 | 是
14 |  |  | 属性管理 | 1，缺少子菜单管理页面和接口 2，alias必填字段无说明 |  | 前后端 | 否 | 子菜单和父级菜单在一起，alias字段为必填字段，在swagger上已做说明
15 | 楼盘 | 楼盘管理 | 楼盘列表 | 户型、相册、动态、沙盘四个子模块 | 沙盘图片标记功能待开发 | 前后端 | 3/4
16 |  |  | 添加楼盘 |  |  |  | 否
17 |  | 开发商管理 | 开发商列表 | 图片上传功能待调试 |  |  | 否
18 | 内容 | 文章管理 | 文章分类 | pid字段枚举类暂不清楚 |  | 前后端 | 否 | pid的枚举字段已提供过，/article/cate/pid
19 |  |  | 文章列表 | 必填字段异常 | 文章模块如何关联城市与楼盘id | 前后端 | 否 | 关联楼盘直接调用接口/floor/list，无城市关联
20 |  |  | 回收站 | 列表查询接口异常 |  | 前后端 | 否 | 经过测试，该接口正常